## Choses à faire
1 | Faire bouger voiture
2 | Faire events (lazers, etc.)
3 | Mapping
4 | Analyse laser
5 | Analyse image
5.1 | Reconnaitre couleurs, etc.
4.1 | Algorithme de scan de laser (tourne sur lui-même)
| TÂCHES | priorité | temps | Qui fait quoi | NOTES
1 | Mouvement |  | 4h | Maxime
1.1 | Avancer
1.2 | Tourner
1.3 | Reculer
1.4 | Accélération, décélératioin
2 | Laser |  | 25h | Nicolas, Clovis
2.1 | Placer lasers sur voiture |  | 1h
2.2 | Modification distance laser (par vitesse) |  | 2h
2.3 | Bouger laser (rotation droite-gauche) |  | 2h
2.4 | Détecter coins d'intersection (voiture rentre dans une allée) |  | 10h
2.5 | Gestion de l'événement produit par détection du laser |  | 10h
3 | Image |  | 40h min | Sebastien, Evan
3.1 | Place camera (faits des rotations de 90 degrées) |  | 1h
3.2 | Capture d'image |  | 1h
3.3 | Analyse intersections |  | 10h
3.4 | Analyse plancher (gazon ou ciment) |  | 10h
3.5 | Analyse en avant (stops, lumières, etc) |  | 10h
3.6 | Prendre des captures d'écrans en intervalles |  | 2h
3.7 | Captures d'écrans dépendant de la vitess de voiture |  | 2h
4 | Mapping |  | 15h | Nicolas, Edwin
4.1 | Enregistere les images sur une matrice de nombres (regarder feuille comme exemple) |  |  |  | NOTES: -1 = ce qu'on sait pas / 0 = ciment / 1 = mur
OU
4.1 | Dictionnaire des coordonnées des intersections
5 | Pathfinding |  | 15h | Maxime
5.1 | Regarder trajets dispo (-1 suivi de 0)
OU
5.1 | Regarder les intersections auquels on n'a rien vérifier